## Sheet1
Sprint 1
Day | Story Points |  | Remaining |  | Done Today
| Planned | Actual | Planned | Actual
0 |  |  | 18 | 18 | N/A
1 | 1.285 | 1.2 | 16.715 | 16.8
2 | 1.285 | 1.5 | 15.43 | 15.3
3 | 1.285 | 1.5 | 14.145 | 13.8
4 | 1.285 | 1 | 12.86 | 12.8
5 | 1.285 | 2 | 11.575 | 10.8
6 | 1.285 | 3 | 10.29 | 7.8
7 | 1.285 | 2 | 9.005 | 5.8
8 | 1.285 | 1.5 | 7.72 | 4.3
9 | 1.285 | 1.2 | 6.435 | 3.1
10 | 1.285 | 0.5 | 5.15 | 2.6
11 | 1.285 | 1 | 3.865 | 1.6
12 | 1.285 | 1 | 2.58 | 0.6
13 | 1.29 | 0.6 | 1.29 | 0
14 | 1.29 | 0 | 0 | 0

## Sheet2
Sprint 2
Day | Story Points |  | Remaining |  | Done Today
| Planned | Actual | Planned | Actual
0 |  |  | 38 | 38 | N/A
1 | 2.7 | 3 | 35.3 | 35
2 | 2.7 | 2.7 | 32.6 | 32.3
3 | 2.7 | 3 | 29.9 | 29.3
4 | 2.7 | 2.7 | 27.2 | 26.6
5 | 2.7 | 2 | 24.5 | 24.6
6 | 2.7 | 3 | 21.8 | 21.6
7 | 2.7 | 3 | 19.1 | 18.6
8 | 2.7 | 2.6 | 16.4 | 16
9 | 2.7 | 2.5 | 13.7 | 13.5
10 | 2.7 | 2.7 | 11 | 10.8
11 | 2.7 | 2.5 | 8.3 | 8.3
12 | 2.7 | 2.8 | 5.6 | 5.5
13 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.5
14 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0

## Sheet3
Sprint 3
Day | Story Points |  | Remaining |  | Done Today
| Planned | Actual | Planned | Actual
0 |  |  | 35 | 35 | N/A
1 | 2.5 | 3 | 32.5 | 32
2 | 2.5 | 2.5 | 30 | 29.5
3 | 2.5 | 2 | 27.5 | 27.5
4 | 2.5 | 2 | 25 | 25.5
5 | 2.5 | 2.5 | 22.5 | 23
6 | 2.5 | 4 | 20 | 19
7 | 2.5 | 4 | 17.5 | 15
8 | 2.5 | 3 | 15 | 12
9 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 9.5
10 | 2.5 | 1 | 10 | 8.5
11 | 2.5 | 2 | 7.5 | 6.5
12 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5
13 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
14 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0

## Sheet4
Sprint 4
Day | Story Points |  | Remaining |  | Done Today
| Planned | Actual | Planned | Actual
0 |  |  | 31 | 31 | N/A
1 | 2.2 | 2 | 28.8 | 29
2 | 2.2 | 2 | 26.6 | 27
3 | 2.2 | 2.5 | 24.4 | 24.5
4 | 2.2 | 2 | 22.2 | 22.5
5 | 2.2 | 2.5 | 20 | 20
6 | 3 | 3 | 17 | 17
7 | 3 | 3 | 14 | 14
8 | 2.2 | 2.5 | 11.8 | 11.5
9 | 2.2 | 2 | 9.6 | 9.5
10 | 2.2 | 2 | 7.4 | 7.5
11 | 2.2 | 1.5 | 5.2 | 6
12 | 2.2 | 1.5 | 3 | 4.5
13 | 2 | 1.5 | 1 | 3
14 | 1 | 2 | 0 | 1